## 2022
Приложение 4 к постановлению администрации муниципального района «Сосногорск» от 23.03.2020 № 549
Утверждено постановлением администрации муниципального района «Сосногорск» от 12.02.2020 №267
Таблица 5
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НИЖНИЙ ОДЕС"
«Развитие городского поселения "Нижний Одес"» НА 2022 ГОД
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год (N) , квартал
[7 empty] | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Задача 1: Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения «Нижний Одес»
1. | Основное мероприятие 1.1.1 Передача муниципального имущества городского поселения «Нижний Одес» в аренду, в том числе земельных участков | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Максимальное вовлечение муниципального имущества городского поселения «Нижний Одес», в том числе земельных участков в экономический оборот. Обеспечено заключение договоров аренды на муниципальное имущество, в том числе земельные участки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.2. | Мероприятие 1.1.1.1. Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для сдачи в аренду, в том числе земельных участков | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.3. | Мероприятие 1.1.1.2 . Информационное обеспечение аренды муниципального имущества, в том числе земельных участков | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 1: Решения о передаче в аренду муниципального имущества, в том числе земельных участков приняты | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
2. | Основное мероприятие 1.1.2 Проведение приватизации муниципального имущества городского поселения «Нижний Одес», в том числе продажа земельных участков | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Сокращение затрат на содержание муниципального имущества. Оптимизация структуры муниципальной собственности за счет реализации имущества, не соответствующего критериям эффективности и не предназначенного для исполнения полномочий городского поселения «Нижний Одес» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для продажи, в том числе земельных участков | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества, в том числе продажи земельных участков | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 2: Решение о приватизации муниципального имущества, в том числе продаже земельных участков принято | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
3. | Основное мероприятие 1.1.3 Содержание объектов муниципальной собственности на период нахождения их в казне городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Проведение мероприятий и заключение контрактов (договоров) по содержанию объектов недвижимого имущества, составляющих казну городского поселения «Нижний Одес», в надлежащем состоянии для дальнейшего вовлечения в экономический оборот | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6181733.76 | 0 | 534395 | 5647338.76 | V | V | V | V
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Содержание помещений, находящихся в муниципальной казне муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6181733.76 | 0 | 534395 | 5647338.76 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 3: Договоры с обслуживающими, ресурсоснабжающими организациям заключены и исполнены в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
4. | Основное мероприятие 1.1.4 Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Обеспечено проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, внесенных в реестр муниципального имущества городского поселения «Нижний Одес» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40833.02 | 0 | 0 | 40833.02 | V | V | V | V
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Подготовка документации для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40833.02 | 0 | 0 | 40833.02 | V | V
| Контрольное событие № 4: Технические планы на объект изготовлены | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
5. | Основное мероприятие 1.1.5 Организация мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Обеспечено получение кадастровых паспортов на земельные участки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99200 | 0 | 0 | 99200 | V | V | V | V
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Прием заявок на проведение кадастровых работ и формирование перечня земельных участков, по которым необходимо провести кадастровые работы | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
5.2. | Мероприятие 1.1.5.2. Организация работ по заключению мунконтрактов, договоров для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99200 | 0 | 0 | 99200 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 5: Земельные участки поставлены на кадастровый учет | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
6 | Основное мероприятие 1.1.6 Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 261766.09 | 0 | 248677.79 | 13088.3 |  | V | V
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Разработка правил землепользования и застройки и документации по планировке | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 261766.09 | 0 | 248677.79 | 13088.3 |  | V | V
| Контрольное событие № 6: Описание границ территориальных зон пгт. Нижний Одес | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V | V
| Итого по задаче 1: | Х | Х | Х | Х | Х | 6583532.87 | 0 | 783072.79 | 5800460.08 | Х | Х | Х | Х
Задача 2: Повышение защищенности населения и территории городского поселения «Нижний Одес» от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, проявлений терроризма и экстремизма
1 | Основное мероприятие 2.2.1 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в границах населенных пунктов городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Готовность в актуальном состоянии технических систем управления, оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях в условиях мирного и военного времени. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 2.2.1.1 Содержание системы оповещения | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 7: Проведение проверки работоспособности системы оповещения с составлением акта – 6 раз в год | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
2 | Основное мероприятие 2.2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Профилактика пожаров в короткие сроки без наступлений тяжких последствий. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 118800 | 0 | 0 | 118800 | V | V | V | V
2.1. | Мероприятие 2.2.2.1 Обустройство источников наружного противопожарного водоснабжения | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
2.2. | Мероприятие 2.2.2.2 Ремонт и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 118800 | 0 | 0 | 118800 | V | V | V | V
2.3. | Мероприятие 2.2.2.3 Организация проведение работ по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
2.4. | Мероприятие 2.2.2.4 Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
2.5. | Мероприятие 2.2.2.5 Изготовление, распространение и установка печатной продукции (памятки, листовки, банеры, знаки) с основными требованиями норм пожарной безопасности | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 8: Договора на содержание источников наружного противопожарного водоснабжения заключены и исполнены в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Итого по задаче 2: | Х | Х | Х | Х | Х | 118800 | 0 | 0 | 118800 | Х | Х | Х | Х
Задача 3. Повышение качества улично-дорожной инфраструктуры
1. | Основное мероприятие 3.3.1 Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Содержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения МО ГП "Нижний Одес". (Автомобильные дороги и объемы ремонта дорог будут определены по результатам весенних комиссионных осмотров) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1460300 | 0 | 0 | 1460300 | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 3.3.1.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию и санитарному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.2. | Мероприятие 3.3.1.2 Оказание услуг, выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1460300 | 0 | 0 | 1460300 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 9: Услуги по техническому обслуживанию, санитарному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Нижний Одес" оказаны надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Контрольное событие № 10: Работы по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения "Нижний Одес" выполнены надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
2. | Основное мероприятие 3.3.2. Содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети в рамках благоустройства на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Содержание в нормативном состоянии улично-дорожной сети на территории МО ГП "Нижний Одес". (Объемы ремонта улично-дорожной сети будут определены по результатам весенних комиссионных осмотров) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2368675 | 0 | 0 | 2368675 | V | V | V | V
2.1. | Мероприятие 3.3.2.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и санитарному содержанию улично-дорожной сети в рамках благоустройства городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
2.2. | Мероприятие 3.3.2.2. Оказание услуг по текущему и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства: тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, детских и спортивных элементов на территории городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2368675 | 0 | 0 | 2368675 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 11: Услуги по техническому обслуживанию и санитарному содержанию объектов внешнего благоустройства: тротуаров, пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, детских и спортивных элементов на территории городского поселения "Нижний Одес" оказаны надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
3. | Основное мероприятие 3.3.3. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Обеспечение обустройства и надлежащего содержания элементов и технических средств улично-дорожной сети населенных пунктов городского поселения «Нижний Одес» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 315707.7 | 0 | 0 | 315707.7 | V | V | V | V
3.1. | Мероприятие 3.3.3.1. Обустройство пешеходных ограждений в зоне пешеходных переходов | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
3.2. | Мероприятие 3.3.3.2. Установка светофорных объектов типа Т7 вблизи образовательных учреждений - 3 комплекта | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
3.3. | Мероприятие 3.3.3.3 Оснащение улично-дорожной сети дорожными знаками, дорожной разметкой, дорожными неровностями | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 315707.7 | 0 | 0 | 315707.7 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 13: Проведены комиссионные осмотры элементов и технических средств улично-дорожной сети для дальнейшего проведения ремонтов и оснащения | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  | V
4. | Основное мероприятие 3.3.4 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Наличие реализованных народных проектов в сфере дорожной деятельности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | V | V | V | V
4.1 | Мероприятие 3.3.4.1 Заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V
4.2 | Мероприятие 3.3.4.2. Выполнение мероприятий по реализации народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  | V | V | V
| Контрольное событие № 14: Народный проект в сфере дорожной деятельности, прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» реализован. | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Итого по задаче 3: | Х | Х | Х | Х | Х | 5144682.7 | 0 | 1000000 | 4144682.7 | Х | Х | Х | Х
Задача 4. Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
1. | Основное мероприятие 4.4.1 Мероприятия в области жилищного хозяйства на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 625524 | 0 | 0 | 625524 | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 4.4.1.1 Выполнение работ по промывке и опрессовке внутренних систем отопления в многоквартирных домах оставшихся без управления на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18500 | 0 | 0 | 18500 | V | V | V
1.2. | Мероприятие 4.4.1.2 Оказание услуг по проверке, при необходимости прочистке, дымовентиляционных каналов в домах, оставшихся без управления на территории городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V
1.3. | Мероприятие 4.4.1.3 Выполнение работ по аварийному обслуживанию внутридомовых инженерных систем, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах, оставшихся без управления, на территории городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.4. | Мероприятие 4.4.1.4 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных жилых домов на территории городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 63900 | 0 | 0 | 63900 | V | V | V | V
1.5. | Мероприятие 4.4.1.5 Проведение работ, оказание услуг по содержанию и текущему ремонту муниципального жилищного фонда (в том числе жилых помещений) на территории городского поселения "Нижний Одес" в 2021 году | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 543124 | 0 | 0 | 543124 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 15: Работы, услуги по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда выполнены надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Итого по задаче 4: | Х | Х | Х | Х | Х | 625524 | 0 | 0 | 625524 | Х | Х | Х | Х
Задача 5. Благоустройство территории городского поселения
1. | Основное мероприятие 5.5.1 Уличное освещение на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Улучшение состояния объектов наружного освещения на территории городского поселения «Нижний Одес», бесперебойная подача электрической энергии на объекты уличного наружного освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 887560 | 0 | 0 | 887560 | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 5.5.1.1. Поставка электрической энергии гарантирующим поставщиком в рамках договора энергоснабжения | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 834560 | 0 | 0 | 834560 | V | V | V | V
1.2. | Мероприятие 5.5.1.2. Оказание услуг по содержанию и текщему ремонту установок наружного освещения на территории пгт. Нижний Одес, пст. Конашъель | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 53000 | 0 | 0 | 53000 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 16: Поставка электрической энергии выполнена надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Контрольное событие № 17: Услуги по содержанию и текщему ремонту установок наружного освещения на территории пгт. Нижний Одес, пст. Конашъель выполнены надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
3. | Основное мероприятие 5.5.2 Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Улучшение технического, санитарного состояния мест захоронения на территории городского поселения «Нижний Одес» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
3.1. | Мероприятие 5.5.2.1 Оказание услуг по техническому обслуживанию, санитарному содержанию мест захоронения на территории городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 18: Услуги по санитарному содержанию мест захоронения на территории городского поселения "Нижний Одес" оказаны надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
4. | Основное мероприятие 5.5.3 Прочие мероприятия по благоустройству на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
4.2. | Мероприятие 5.5.3.1 Оказание услуг по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории городского поселения "Нижний Одес" | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | V | V
| Контрольное событие № 19: услуги по текущему ремонту объектов внешнего благоустройства, расположенных на территории городского поселения "Нижний Одес" оказаны надлежащим образом и в полном объеме | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
5. | Основное мероприятие 5.5.4 Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» на территории городского поселения «Нижний Одес» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Наличие реализованных народных проектов в сфере благоустройства | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1122322 | 0 | 1000000 | 122322 | V | V | V | V
5.1. | Мероприятие 5.5.4.1. Заключение соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V
5.2. | Мероприятие 5.5.4.2. Выполнение мероприятий по реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1122322 | 0 | 1000000 | 122322 |  | V | V | V
| Контрольное событие № 20: Народные проекты в сфере благоустройства, прошедшие отбор в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы. | Аксенов Юрий Сергеевич, Руководитель администрации городского поселения "Нижний Одес" | Администрация городского поселения "Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Итого по задаче 5: | Х | Х | Х | Х | Х | 2009882 | 0 | 1000000 | 1009882 | Х | Х | Х | Х
Задача 6. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры
1. | Основное мероприятие 6.1.1 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения «Нижний Одес» услугами организаций культуры | Бобкова Екатерина Васильевна, Директор МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | Проведение всех запланированных мероприятий, согласно календарного плана | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9364345.72 | 0 | 0 | 9364345.72 | V | V | V | V
1.1. | Мероприятие 6.1.1.1 Обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) | Бобкова Екатерина Васильевна, Директор МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9364345.72 | 0 | 0 | 9364345.72 | V | V | V | V
1.2. | Мероприятие 6.1.1.2 Организация, проведение культурно-массовых мероприятий для населения | Бобкова Екатерина Васильевна, Директор МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
1.3. | Мероприятие 6.1.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями | Бобкова Екатерина Васильевна, Директор МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V
| Контрольное событие № 21: Календарный план исполнен в полном объеме | Бобкова Екатерина Васильевна, Директор МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Контрольное событие № 22: Показатели муниципального задания выполнены в полном объеме | Бобкова Екатерина Васильевна, Директор МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | МБУ "Дом культуры пгт. Нижний Одес" | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V
| Итого по задаче 6: | Х | Х | Х | Х | Х | 9364345.72 | 0 | 0 | 9364345.72 | Х | Х | Х | Х
| Всего по программе: | Х | Х | Х | Х | Х | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Х | Х | Х | Х