Отчет о ходе реализации Программы

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»»**

**2018-2020 годы» за 1 полугодие 2020 года**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий за 1 полугодие 2020 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес», выявление и устранение коррупционных рисков** |
| 1.1 | Разработка (актуализация принятых) проектов муниципальных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции | 2018 - 2020(в течение 30 дней с даты принятия (изменения) соответствующего антикоррупционного федерального и (или) республиканского законодательства) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года разработаны и приняты *20* нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную деятельность в администрации ГП «Нижний Одес», из них:*(указываются в том числе правовые акты, вносящие изменения в действующие правовые акты)*:1) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 3 «Об утвержденииПорядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном интернет - сайте муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования».2) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 4 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес» к совершению коррупционных правонарушений»;3) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 6 № 21«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации городского поселения «Нижний Одес», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;4) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.01.2020 № 12 «Об утверждении положения об организации и порядке проведения «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес»»;5) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 24.01.2020 № 17 «Об утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес», лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес», в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»;6) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 26.02.2020 № 39 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете городского поселения «Нижний Одес», запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации»;7) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.03.2020 № 63 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес»;8) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.03.2020 № 64 «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в администрации городского поселения «Нижний Одес»;9) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 18.03.2020 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес» и Перечня должностей муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес», замещение которых связано с коррупционными рисками»;10) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 02.04.2020 № 73 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией городского поселения «Нижний Одес» своих функций»;11) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 27.04.2020 № 93 «О продлении сроков представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. руководителем МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»;12) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 25.05.2020 № 112 «О признании утратившим силу постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.03.2018 № 87«Об утверждении Порядка принятия решения представителем нанимателя (работодателем) об участии муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;13) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 02 «Об определении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Совете городского поселения «Нижний Одес»»;14) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 03 «Об определении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации городского поселения «Нижний Одес»»;15) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 10.01.2020 № 06 «Об организации мероприятий по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов»;16) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 05.03.2020 № 50 «О возложении обязанностей осуществления отдельных функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации городского поселения «Нижний Одес»;17) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 13.03.2020 № 54 «Об утверждении календарного плана проведения оценки коррупционных рисков на 2020 год в администрации городского поселения «Нижний Одес»;18) Решение Совета городского поселения "Нижний Одес" от 22.01.2020 № XXIХ-136 «Отчет о ходе реализации Программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» 2018-2020 годы» за 2019 год»;19) Решение Совета городского поселения "Нижний Одес" от 22.01.2020 № XXIХ-137 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете городского поселения «Нижний Одес» (депутатами Совета городского поселения «Нижний Одес» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;20) Решение Совета городского поселения «Нижний Одес» от 26.02.2020 № ХХХ-141 «О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Нижний Одес» от 27.11.2019 № ХХVII-120 «Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 1.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года всего подготовлено *39* проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации ГП «Нижний Одес», из них в отношении *39* проведена антикоррупционная экспертиза. Выявлено *6* коррупциогенных факторов, устранено - *6*. |
| 1.3 | Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов  | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года в отношении 3-х проектов муниципальных правовых актов была проведена независимая антикоррупционная экспертиза. Проекты Муниципальных правовых актов были размещены на официальном сайте муниципального образования городского поселения «Нижний Одес». Заключений по результатам независимой экспертизы не поступило. |
| 1.4 | Организация заседаний и обеспечение действенного функционирования комиссии по противодействию коррупции муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»  | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 1 к настоящему Приложению. |
| 1.5 | Расширение практики взаимодействия органов местного самоуправления, с федеральными органами государственной власти и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года администрацией ГП «Нижний Одес» проведены следующие мероприятия по расширению практики взаимодействия с федеральными органами государственной власти и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции: – *39* проектов нормативно правовых актов прошли антикоррупционную экспертизу в прокуратуре города Сосногорск.01.03.2020 г. между Советом городского поселения «Нижний Одес», администрацией городского поселения «Нижний Одес» и прокуратурой г. Сосногорска заключено Соглашение № 1 о взаимодействии в правотворческой деятельности органов местного самоуправления МО ГП «Нижний Одес» и прокуратуры города Сосногорска. |
| 1.6 | Проведение оценки Программы и эффективности ее реализации | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года проведена оценка Программы за 2019 год и эффективность ее реализации. Итоговая оценка эффективности выполнения Программы составила 13 баллов.Согласно шкале оценок Программа оценивается как «Эффективна».  |
| 1.7 | Проведение общественного обсуждения (с привлечением экспертного сообщества) проекта Программы на 2018 – 2020 годы | 2018 – 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Проект муниципальной антикоррупционной программы для проведения общественных обсуждений был размещен на едином региональном интернет-портале pravo.rkomi.ru (адрес гиперссылки http://pravo.rkomi.ru/projects#npa=), на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» (адрес гиперссылкиhttp://нижний-одес.рф/inova\_block\_documentset/document/247358/).  |
| 1.8 | Разработка методических рекомендаций, информационно-разъяснительных материалов, модельных муниципальных правовых актов, правовых актов муниципальных учреждений по вопросам противодействия коррупции | 2018 – 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» направлены информационно-разъяснительные материалы в виде методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.На официальном сайте МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» (<http://дкодес.рф>) размещены ссылки на памятки: «Гражданину, о том, что каждый должен знать о коррупции», «Памятка в помощь должностным лицам по формированию у подчиненного личного состава чувства неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях и привития антикоррупционного типа поведения и навыков противодействия коррупции», а также информация о конкурсе Генеральной прокуратуры Российской Федерации на тему «Вместе против коррупции!». |
| 1.9 | Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Регламентировано предоставление *24* муниципальных услуг. В целях актуализации административных регламентов в 1 полугодии 2020 года внесены изменения в *2* административных регламентов муниципальных услуг. Регламентировано осуществление *2*  функций осуществления муниципального контроля (надзора). В целях актуализации административных регламентов в 1 полугодии 2020 года внесены изменения в *2* административных регламента осуществления муниципальных функций. |
| 1.10 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде  | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года администрацией ГП «Нижний Одес» предоставлено *0* муниципальных услуг в электронном виде.Жалобы по предоставлению муниципальных услуг не поступали. |
| 1.11 | Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» | 2018 - 2020(не реже 1 раза в квартал) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года с муниципальными служащими проведено 3 совещания«Об организационных, разъяснительных и иных мерах по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (в соответствии Федеральным Законом «О противодействии коррупции»)». Информация размещена на официальном сайте муниципального образования городского поселения «Нижний Одес». |
| 1.12 | Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного самоуправления, своих функций, осуществлении деятельности по размещению муниципальных заказов на товары, работы, услуги | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В 1 полугодии 2020 года оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий, администрацией городского поселения «Нижний Одес» проведена, по результатам которой утвержден Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности администрации и Перечень должностей муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес», замещение которых связано с коррупционными рисками (утв. Постановлением от 18.03.2020 № 69). |
| 1.13 | Разработка и утверждение карт коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации | 2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | Разработана и утверждена Постановлением администрации городского поселения «Нижний Одес» от 02.04.2020 № 73 Карта коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией городского поселения «Нижний Одес» своих функций. |
| 1.14 | Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля | 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Мониторинг хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля проведен. Меры по минимизации реализуемые и предлагаемые отражены в утвержденной Карте коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией ГП «Нижний Одес» своих функций. |
| 1.15 | Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | За отчетный период жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в администрацию ГП «Нижний Одес» не поступало. |
| **2. Повышение эффективности противодействия коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»**  |
| 2.1 | Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В администрации ГП «Нижний Одес» функционирует 1 комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.В 1 полугодии 2020 года заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации ГП «Нижний Одес» и урегулированию конфликта интересов не проводились, в связи с отсутствием необходимости. |
| 2.2 | Обеспечение использования специального программного обеспечения «Справки БК» лицами, претендующими на замещение должностей или замещающими должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей, при заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 2019 – 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В администрации ГП «Нижний Одес» обеспечено заполнение справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в отношении:*100 %* лиц, замещающих должности муниципальной службы Республики Коми;*100 %* руководителей муниципальных учреждений Республики Коми. |
| 2.3 | Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений  | ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 апреля 2020 г. № 272 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера будет проведен во 2 полугодии 2020 года. |
| 2.4 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, должностей руководителей муниципальных учреждений, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 2 к настоящему Приложению. |
| 2.5 | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 3 к настоящему Приложению. |
| 2.6 | Проведение мониторинга реализации лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, обязанности принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов | 1 раз в полугодие (до 20 января, до 20 июля) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 4 к настоящему Приложению. |
| 2.7 | Проведение должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов | 1 раз в полугодие (до 20 января, до 20 июля) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года в администрации ГП «Нижний Одес» организована работа по выявлению личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов.До 20 января 2020 г. проведено (*указать мероприятия*):Проверка по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, выявлению скрытой аффилированности в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес» за 2017, 2018, 2019 гг. Факты, содержащие признаки конфликта интересов (возникновения конфликта интересов), не выявлены. |
| 2.8 | Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В целях реализации данного мероприятия ежеквартально принимаются следующие меры:1) проведена инвентаризация сведений в личных делах, а также актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах в отношении 5-ти муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес», что составляет 100 % от общего числа лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес». 2) актуализация сведений о родственниках и свойственниках лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес» по форме, рекомендованной Инструкцией письмом Администрации Главы Республики Коми от 12 ноября 2019 г. № 3698-03-1-39. |
| 2.9 | Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления, за профилактику коррупционных и иных правонарушений | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года проведена оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц администрации ГП «Нижний Одес» за профилактику коррупционных и иных правонарушений за 2019 год.Эффективность деятельности должностных лиц оценивается как *высокая (количество баллов 85)*.Результаты проведенной оценки рассмотрены на заседании комиссии по противодействию коррупции в администрации ГП «Нижний Одес» *20.01.2020*. |
| 2.10 | Проведение обязательного вводного тренинга для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению | 2018 - 2020(в течение 30 дней с даты назначения гражданина на должность муниципальной службы) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | При назначении и при поступлении на муниципальную службу, муниципальные служащие знакомятся под роспись в журналах учета с нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, с перечнем должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В 1 полугодии 2020 года граждане на муниципальную службу не поступали. |
| 2.11 | Проведение регулярного тренинга по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для муниципальных служащих  | 2018 - 2020(не реже 1 раза в год) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года проведена следующая работа:Проведено 3 мероприятия по ознакомлению с обзором за 3, 4 кварталы 2019 года, 1 квартал 2020 года правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, количество присутствующих по ознакомлению с обзором за 4 квартал – 5; за 1 квартал 2020 года – 4.Проведено 1 мероприятие по ознакомлению с письмом Управления по противодействию коррупции Администрации Главы Республики Коми от 18.05.2020 № 1992-03-1-18 и приложениями к данному письму, количество присутствующих 7. |
| 2.12 | Проведение тренинга (беседы) с муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | При увольнении муниципальных служащим с ними проводится беседа об обязанности в течение двух лет после увольнения с государственной (муниципальной) службы при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы (ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).Муниципальным служащим при увольнении выдается уведомление под роспись.В 1 полугодии 2020 года муниципальные служащие администрации ГП «Нижний Одес» не увольнялись с муниципальной службы. |
| **3. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»**, **муниципальных учреждениях, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания** |
| 3.1 | Обеспечение направления на обучение лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях по вопросам профилактики и противодействия коррупции | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | На обучение лица, замещающие должности в администрации ГП «Нижний Одес», муниципальном учреждении по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 1 полугодии 2020 года не направлялись. |
| 3.2 | Обеспечение направления на обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года муниципальные служащие не поступали на муниципальную службу в администрацию ГП «Нижний Одес» и соответственно на обучение не направлялись по образовательным программам в области противодействия коррупции. |
| 3.3 | Обеспечение ежегодного направления на обучение муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по образовательной программе двух уровней (базовый - для обучающихся впервые и повышенный - для прошедших обучение ранее) | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Обучение муниципальных служащих, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по образовательной программе (повышенный уровень - для прошедших обучение ранее) запланировано на 2 полугодие 2020 года. |
| 3.4 | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у них негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года проведена следующая работа:Проведено 3 мероприятия по ознакомлению с обзором за 3, 4 кварталы 2019 года, 1 квартал 2020 года правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений, количество присутствующих по ознакомлению с обзором за 4 квартал – 5; за 1 квартал 2020 года – 4.Проведено 1 мероприятие по ознакомлению с письмом Управления по противодействию коррупции Администрации Главы Республики Коми от 18.05.2020 № 1992-03-1-18 и приложениями к данному письму, количество присутствующих 7. |
| 3.5 | Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря запланированы на 2 полугодие 2020 года.(Информация представляется по форме, приведенной в таблице 5 к настоящему Приложению). |
| 3.6 | Проведение комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности в соответствующих сферах деятельности | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 6 к настоящему Приложению. |
| 3.7 | Организация проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности соответствующих органов местного самоуправления | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года организовано и проведено *1* «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности администрации ГП «Нижний Одес», на которые с вопросами обратилось *0* граждан.Темы «прямых линий» (*с указанием даты их проведени*я):1) «Как поступить в случае вымогательства взятки?», 23.06.2020. |
| 3.8 | Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на качественное повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, по информированию общественности о результатах работы соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по профилактике коррупционных и иных нарушений | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Вся информация по антикоррупционной деятельности размещается в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» в сети «Интернет» и на стендах администрации ГП «Нижний Одес». |
| 3.9 | Включение вопросов на знание антикоррупционного законодательства при проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих  | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | При проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих вопросы на знание антикоррупционного законодательства включены. |
| 3.10 | Обеспечение наполнения и актуализации раздела по противодействию коррупции официальных сайтов органов местного самоуправления | 2018-2020(в срок до 10 дней с момента возникновения необходимости в размещении соответствующей информации) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Вся информация по антикоррупционной деятельности актуализируется и размещается в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» в сети «Интернет» (гиперссылка <http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/anticorruption/> ). |
| 3.11 | Обеспечение участия представителей общественных объединений в работе комиссий (советов, рабочих групп, коллегий) по вопросам противодействия коррупции, созданных в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» | 2018 - 2020 | Специалист по составлению записей актов гражданского состояния и ведению социальной работы | Заседания комиссии по противодействию коррупции в МО ГП «Нижний Одес» проводятся с участием депутатов Совета ГП «Нижний Одес».Информация о рассматриваемых вопросах размещена на Официальном интернет-сайте администрации МО ГП «Нижний Одес» в разделе «Противодействие коррупции». |
| 3.12 | Издание и распространение брошюр и буклетов, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Брошюры и буклеты в виде памяток по противодействию коррупции разработаны и распространены путем размещения на информационных стендах администрации ГП «Нижний Одес», МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес», а также опубликованы на официальном сайте по ссылке: <http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/anticorruption/#mo-element-region-pamyatki-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii>. |
| **4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»,с институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики, повышение эффективности мер по созданию условий для проявления общественных антикоррупционных инициатив** |
| 4.1 | Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых актов на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Республики Коми в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 2018 – 2020 | Структурные подразделения администрации ГП «Нижний Одес» | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 7 к настоящему Приложению. |
| 4.2 | Обеспечение функционирования в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»,«телефонов доверия», «горячих линий», других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В администрации ГП «Нижний Одес» созданы и функционируют:«телефон доверия» 8(82149)22416. На сайте администрации ГП «Нижний Одес» размещена информация о возможности сообщения гражданами о ставших известными фактах коррупции http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/inova\_block\_documentset/document/97300/ .В отчетном периоде обращения граждан не поступали. |
| 4.3 | Обеспечение контроля представительными органами местного самоуправления за осуществлением мер по противодействию коррупции в администрации ГП «Нижний Одес» | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 8 к настоящему Приложению. |
| 4.4 | Обеспечение рассмотрения общественным советами МО МР «Сосногорск», отчетов о реализации Программы, планов (программ) противодействия коррупции в муниципальных учреждениях, а также итогов деятельности комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес», комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, комиссий по противодействию коррупции муниципальных учреждений | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 9 к настоящему Приложению. |
| 4.5 | Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения | 2018 - 2020 | МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | Молодежная социальная акция, направленная на развитие антикоррупционного мировоззрения была запланирована на апрель 2020 г. , но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой — не состоялась. Данное мероприятие будет проведено, после снятия ограничений. |
| 4.6 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары) | 2018 - 2020 | МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | В 1 полугодии 2020 года организованы и проведены следующие культурно-просветительских мероприятия антикоррупционной направленности: Проведение собраний для родителей (законных представителей) детей, посещающих кружок эстрадных танцев в МБУ «Дом культуры пгт Нижний Одес» – 26.03.2020 г. – 28 человек |
| **5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски** |
| 5.1 | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе касающихся недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок | 2018 - 2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | Данная проверка проводится администрацией МР «Сосногорск» на основании Постановления администрации МР «Сосногорск» от 19.08.2016 № 548 «О возложении полномочий». В 1 полугодии 2020 года проверки не проводились. |
| 5.2 | Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2018 - 2020 | Отдел по бухгалтерскому учету и финансово экономической деятельности | Экономия бюджетных средств по результатам осуществленных в первом полугодии 2020 года закупок для муниципальных нужд по сравнению с начальной ценой контракта составила 114 028,22 руб. |
| 5.3 | Проведение в органах местного самоуправления, иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | 2018 - 2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В 1 полугодии 2020 года администрацией ГП «Нижний Одес» проведена работа, направленная на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, муниципальных служащих, работников организаций, осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая приводит или может привести к конфликту интересов:Проведена проверка с использованием Инструкции по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, должности государственной (муниципальной) службы, должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий в отношении *4* лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес», при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Факты наличия личной заинтересованности не выявлены. |
| 5.4. | Проведение анализа передачи муниципального имущества в аренду | 2018-2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В ходе процессов, связанных с реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду в 1 полугодии 2020 года коррупционных нарушений не выявлено. Вся информация опубликовывалась в сети «Интернет» на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) |
| 5.5. | Проведение комплексной проверки на предмет выявления нарушений в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 2018-2020 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии со списками граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого фонда по администрации городского поселения «Нижний Одес» осуществляется на основании решения комиссии по жилищным вопросам. В 1 полугодии 2020 года коррупциогенных факторов не установлено. |
| **6. Противодействие коррупции в муниципальных учреждениях муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»** |
| 6.1 | Организация разработки (актуализации принятых) правовых актов в муниципальных учреждениях по вопросам противодействия коррупции | 2018 - 2020(в течение 30 дней с даты принятия (изменения) соответствующего антикоррупционного федерального и (или) республиканского законодательства) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года *1* муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры пгт. Нижний Одес» принято *5* правовых актов в сфере противодействия коррупции:1) Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 10.01.2020 № 13А «ОД» «О принятии плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2020 год»;2) Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 27.03.2020 № 29 «ОД» «Об утверждении календарного плана проведения оценки коррупционных рисков на 2020 год в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»;3) Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 30.03.2020 № 30 «ОД» «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»;4) Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 31.03.2020 № 31 «ОД» «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» и Перечня должностей МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес», замещение которых связано с коррупционными рисками»;5) Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 10.04.2020 № 34 «ОД» «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих при реализации МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» своих функций». |
| 6.2 | Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, в том числе рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в соответствующих учреждениях | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 10 к настоящему Приложению. |
| 6.3 | Разработка, утверждение и реализация антикоррупционных планов противодействия коррупции | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | План мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2020 год утвержден Приказом от 10.01.2020 № 13А «ОД». |
| 6.4 | Обеспечение разработки и реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года в *1* муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры пгт. Нижний Одес» реализованы *2* мероприятия антикоррупционного характера, из них:Рассмотрение отчета о ходе реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2019 год и согласование Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2020 год на заседании комиссии учреждения (1).Обеспечена реализация методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты РФ «Меры по предупреждению коррупции в организациях». (1). |
| 6.5 | Контроль за обеспечением функционирования в муниципальных учреждениях «телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» разработан и принят нормативный правовой акт Приказ от 01.11.2017 № 65 «ОД» «О создании «Телефона доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры пгт. Нижний Одес». Информация о «телефонах доверия» находится в открытом доступе на официальном сайте городского поселения «Нижний Одес» и на официальном сайте МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» в сети «Интернет». |
| 6.6 | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений в части целевого и эффективного использования бюджетных средств | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года проверка состояния финансовой дисциплины вмуниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры пгт. Нижний Одес» не проводилась. Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2020 года. |
| 7. Развитие системы мониторинга эффективности антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»  |
| 7.1 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг  | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным | Делопроизводитель | В 1 полугодии 2020 года проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией ГП «Нижний Одес» в 2019 году.По результатам мониторинга установлено, что уровень удовлетворенности заявителей составил 100 %. |
| 7.2 | Мониторинг эффективности осуществления муниципального контроля | до 20 февраля года, следующего за отчетным | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В 1 полугодии 2020 года мониторинг эффективности осуществления муниципального контроля в 2019 году проведен. В целях проведения мониторинга эффективности осуществления муниципального контроля используется полугодовая форма федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и ежегодно составляются доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора). 26.02.2020 на официальном сайте городского поселения «Нижний Одес» в сети «Интернет» опубликован подробный доклад администрации городского поселения "Нижний Одес" об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности муниципального контроля в 2019 году. |
| 7.3 | Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики Коми, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики Коми в сфере противодействия коррупции, принятых в администрации ГП «Нижний Одес» проведен.Определен перечень правовых актов, которые необходимо разработать (актуализировать) в целях противодействия коррупции в администрации ГП «Нижний Одес». |
| 7.4 | Мониторинг принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в целях установления их соответствия законодательству | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Мониторинг *30* принятых правовых актов по вопросам противодействия коррупции в целях установления их соответствия законодательству проведен.Всего *20* правовых актов приведены в соответствие с законодательством *(указать реквизиты принятых правовых актов)*:1) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 3 «Об утвержденииПорядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном интернет - сайте муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам массовой информации для опубликования».2) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 4 «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес» к совершению коррупционных правонарушений»;3) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 6 № 21«Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации городского поселения «Нижний Одес», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;4) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.01.2020 № 12 «Об утверждении положения об организации и порядке проведения «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес»»;5) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 24.01.2020 № 17 «Об утверждении Порядка приема, хранения, определения стоимости и реализации (выкупа) подарков, полученных лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес», лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес», в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей»;6) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 26.02.2020 № 39 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете городского поселения «Нижний Одес», запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации»;7) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.03.2020 № 63 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес»;8) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.03.2020 № 64 «Об утверждении Положения об оценке коррупционных рисков в администрации городского поселения «Нижний Одес»;9) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 18.03.2020 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес» и Перечня должностей муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес», замещение которых связано с коррупционными рисками»;10) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 02.04.2020 № 73 «Об утверждении Карты коррупционных рисков, возникающих при реализации администрацией городского поселения «Нижний Одес» своих функций»;11) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 27.04.2020 № 93 «О продлении сроков представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г. руководителем МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»;12) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 25.05.2020 № 112 «О признании утратившим силу постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 16.03.2018 № 87«Об утверждении Порядка принятия решения представителем нанимателя (работодателем) об участии муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»;13) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 02 «Об определении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Совете городского поселения «Нижний Одес»»;14) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09.01.2020 № 03 «Об определении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации городского поселения «Нижний Одес»»;15) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 10.01.2020 № 06 «Об организации мероприятий по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов»;16) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 05.03.2020 № 50 «О возложении обязанностей осуществления отдельных функций по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации городского поселения «Нижний Одес»;17) Распоряжение администрации городского поселения «Нижний Одес» от 13.03.2020 № 54 «Об утверждении календарного плана проведения оценки коррупционных рисков на 2020 год в администрации городского поселения «Нижний Одес»;18) Решение Совета городского поселения "Нижний Одес" от 22.01.2020 № XXIХ-136 «Отчет о ходе реализации Программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» 2018-2020 годы» за 2019 год»;19) Решение Совета городского поселения "Нижний Одес" от 22.01.2020 № XXIХ-137 «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете городского поселения «Нижний Одес» (депутатами Совета городского поселения «Нижний Одес» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;20) Решение Совета городского поселения «Нижний Одес» от 26.02.2020 № ХХХ-141 «О внесении изменений в решение Совета городского поселения «Нижний Одес» от 27.11.2019 № ХХVII-120 «Об утверждении порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| 7.5 | Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в муниципальных учреждениях | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 11 к настоящему Приложению. |
| 7.6 | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления,муниципальных учреждениях, организация проверки таких фактов | 2018 - 2020 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в администрации ГП «Нижний Одес», МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» проведен. О фактах проявления коррупции в МО ГП «Нижний Одес» публикаций не было. Проверки не проводились. |
| 7.7 | Мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления | ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2020 года мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности администрации ГП «Нижний Одес» проведен.Информация о деятельности администрации ГП «Нижний Одес» размещена на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» нижний-одес.рф. Сайт поддерживается в актуальном состоянии. Также информация опубликовывается в информационном бюллетене «Нижнеодесский вестник».Заседания Совета ГП «Нижний Одес» проходят в присутствии граждан(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц). |

Таблица 1

**Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции муниципальных образований в Республике Коми**

\_\_\_\_\_\_ Администрация городского поселения «Нижний Одес»
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального образования | Перечень рассмотренных на заседании вопросов | Решения, принятые по результатам их рассмотрения | Количество лиц, замещающих муниципальные должности, в отношении которых рассмотрены вопросы на заседаниях Комиссии |
| 1 | 20.01.2020 | 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образования городского поселения «Нижний Одес 2018-2020 годы» за 2019 год.2. О рассмотрении отчета о проделанной работе по противодействию коррупции ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации городского поселения «Нижний Одес» за 2019 год. | 1.1. Признать работу Комиссии по противодействию коррупции Администрации городского поселения «Нижний Одес» удовлетворительной.1.2. Одобрить прилагаемый отчет о ходе реализации Программы «противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» на 2018-2020 годы» за 2019 год.2.1. Утвердить отчет о проделанной работе по противодействию коррупции ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации городского поселения «Нижний Одес» за 2019 год.2.2. Признать эффективность деятельности ответственных должностных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации городского поселения «Нижний Одес» высокой (количество баллов 85). | 0 |

Таблица 2

**Информация о проведении проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Коми, должностей муниципальной службы в Республике Коми, должностей руководителей муниципальных учреждений в Республике Коми, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции**

\_\_Администрация городского поселения «Нижний Одес»\_
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера\* | Проверки соблюдения запретов, ограничений, обязанностей, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции\* |
| Количество, проведенных проверок в 1 полугодии 2020 г.\*\* | Указать ФИО и должность лица, в отношении которого проведена проверка *(муниципальный служащий, руководитель учреждения)* | По результатам проверки и рассмотрения материалов на заседании комиссии применена мера дисциплинарной ответственности (указать вид) *(или меры дисциплинарной ответственности не применялись)* | Количество, проведенных проверок в 1 полугодии 2020 г.\*\*\* | Указать ФИО и должность лица, в отношении которого проведена проверка *(муниципальный служащий, руководитель учреждения, депутат)* | По результатам проверки и рассмотрения материалов на заседании комиссии применена мера дисциплинарной ответственности (указать вид) *(или меры дисциплинарной ответственности не применялись)* |
| 1 | 0 | - | - | 0 | - | - |

*\* учитываются сведения о завершенных проверках, результаты которых рассмотрены на заседании комиссии;*

*\*\* информация должна соответствовать позиции 3.1. и/или 4.1. отчета по форме «Мониторинг –К ежеквартальная»;*

*\*\*\* информация должна соответствовать позиции 6.1 отчета по форме «Мониторинг –К ежеквартальная».*

Таблица 3

**Информация об осуществлении контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Коми, должности муниципальной службы в Республике Коми, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уведомления о получении подарка | Уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы | Уведомления о фактах обращений в целях склонения к свершению коррупционных правонарушений | Иное *(указать ситуацию)* |
| Количество | Указать ФИО и должность лица, от которого поступило уведомление | Результат рассмотрения уведомления | Количество | Указать ФИО и должность лица, от которого поступило уведомление\* | Результат рассмотрения уведомления | Количество | Указать ФИО и должность лица, от которого поступило уведомление | Результат рассмотрения уведомления |
| 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* информация должна соответствовать позиции 8.1 отчета по форме «Мониторинг –К ежеквартальная»*

Таблица 4

**Информация о проведении мониторинга реализации лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Коми, должности муниципальной службы в Республике Коми, обязанности принимать меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |
| --- | --- |
| Лица, замещающие должности муниципальной службы | Лица, замещающие муниципальные должности |
| Мониторинг реализации лицами, замещающими должности муниципальной службы в Администрации ГП «Нижний Одес», обязанности принимать меры по предотвращению конфликта интересов *проведен / не проведен* | Количество уведомлений о возникновении или о возможном возникновении конфликта интересов\* | Указать ФИО и должность лица, от которого поступило уведомление | Меры, принятые по предотвращению или урегулированию конфликта интересов | Мониторинг реализации лицами, замещающими муниципальные должности в Совете ГП «Нижний Одес», обязанности принимать меры по предотвращению конфликта интересов *проведен / не проведен* | По результатам мониторинга выявлено / не выявлено фактов коррупционных проявлений, требующих оперативного реагирования |
| Проведен | 0 |  |  | Проведен | По результатам мониторинга не выявлено фактов коррупционных проявлений, требующих оперативного реагирования |

*\* информация должна соответствовать позиции к5.1 и/или к.5.2 отчета по форме «Мониторинг –К ежеквартальная»;*

Таблица 5

**Информация о проведенных мероприятиях, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Содержание (суть) мероприятия | Категория участников | Численность участников |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|   |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблица 6

**Информация о проведении комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности в соответствующих сферах деятельности**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных мероприятий | Наименование мероприятий | Категория аудитории (учащиеся, студенты, муниципальные служащие и т.д.) | Примерный охват аудитории, чел. |
| 4 | Совещание при руководителе администрации ГП «Нижний Одес» на тему «Организационные, разъяснительные и иные меры по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (в соответствии Федеральным Законом «О противодействии коррупции» за 3 квартал 2019 года | Муниципальные служащие администрацииГП «Нижний Одес» | 5 |
| Совещание при руководителе администрации ГП «Нижний Одес» на тему «Организационные, разъяснительные и иные меры по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (в соответствии Федеральным Законом «О противодействии коррупции» за 4 квартал 2019 года | Муниципальные служащие администрацииГП «Нижний Одес» | 5 |
| Ознакомление с письмом Управления по противодействию коррупции Администрации Главы Республики Коми от 18.05.2020 № 1992-03-1-18 | Муниципальные служащие; лица, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации ГП «Нижний Одес» и МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | 7 |
| Совещание при руководителе администрации ГП «Нижний Одес» на тему «Организационные, разъяснительные и иные меры по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (в соответствии Федеральным Законом «О противодействии коррупции» за 1 квартал 2020 года | Муниципальные служащие администрацииГП «Нижний Одес» | 4 |

Таблица 7

**Информация о проектах муниципальных нормативных правовых актах, размещенных на едином региональном интернет-портале в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов | Количество проектов муниципальных правовых актов, размещенных на портале для общественного обсуждения | Количество проектов муниципальных правовых актов, размещенных на портале для проведения независимой антикоррупционной экспертизы |
| 1 | 2 | 3 |
| 39 | 0 | 0 |

Таблица 8

**Информация об обеспечении контроля представительными органами местного самоуправления в Республике Коми за осуществлением мер по противодействию коррупции в соответствующем муниципальном образовании**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных заседаний представительного органа муниципального образования, на которых рассматривались вопросы противодействия коррупции | Дата проведения | Наименование рассмотренных вопросов в сфере противодействия коррупции |
| 1 | 22.01.2020 | Отчет о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» 2018-2020 годы» за 2019 год |

Таблица 9

**Информация об обеспечении рассмотрения общественными советами органов местного самоуправления в Республике Коми отчетов о реализации антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции), а также итогов деятельности комиссий по противодействию коррупции муниципальных образований в Республике Коми, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в Республике Коми и урегулированию конфликта интересов, комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях в Республике Коми, муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных заседаний общественного совета органа местного самоуправления, на которых рассматривались соответствующие вопросы в сфере противодействия коррупции | Дата проведения | Наименование рассмотренных вопросов |
| 1 | 11.02.2020 | О ходе реализации Программы «Противодействие коррупции на 2018 – 2020 годы» в муниципальном образовании ГП «Нижний Одес» (за 2019 г.). |

Таблица 10

**Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях в Республике Коми, муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми, в том числе рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в соответствующих учреждениях, предприятиях**

\_МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»

Администрация городского поселения «Нижний Одес

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальные учреждения в Республике Коми, в отношении которых органы местного самоуправления в Республике Коми осуществляют функции и полномочия учредителя | Муниципальные унитарные предприятия в Республике Коми, в отношении которых органы местного самоуправления в Республике Коми осуществляют организационно-методическое руководство и координацию деятельности |
| Количество муниципальных учреждений | Количество комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях | Количество заседаний комиссий по противодействию коррупции, состоявшихся в 2019 г. | Количество рассмотренных вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в учреждении | Количество муниципальных предприятий | Количество комиссий по противодействию коррупции в муниципальных предприятиях | Количество заседаний комиссий по противодействию коррупции, состоявшихся в 2019 г. | Количество рассмотренных вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции на предприятии |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |

Таблица 11

**Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в муниципальных учреждениях**

Администрации городского поселения «Нижний Одес»
 *(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия | Приказ о назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Порядок (регламент) работы Комиссии по противодействию коррупции*(НПА, номер, дата, ссылка)* | План (программа) противодействия коррупции в учреждении*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Положение о «Телефоне доверия» учреждения по вопросам противодействия коррупции*(НПА, номер, дата, ссылка)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | Приказ от 03.02.2016 № 25 б «ОД» «Об определении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» № 25 б «ОД» от 03.02.2016, <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-ob-opredelenii-dolzhnostnyh-lic-otvetstvenn-8176f-190301.pdf> | Приказ «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» № 59 «ОД» от 02.12.2015, <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-ob-utverzhdenii-kodeksa-etiki-i-sluzhebnogo-47014-190301.pdf>Приказ от 03.02.2016 № 25В «ОД» «О внесении изменений в Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 02.12.2015 № 59 «ОД» ««Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»», <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-59-od-ob-utve-61b2b-190301.pdf> | Постановление администрации ГП «Нижний Одес» от 10.11.2017 № 341, «Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях учредителем которых, является администрация городского поселения «Нижний Одес»», http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/inova\_block\_documentset/document/199540/<http://дкодес.рф/m/u/postanovlenie-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-predot-26f0e-191223.pdf> | Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» ,<http://дкодес.рф/m/u/prikaz-25-od-b57b4-191223.pdf>Приказ от 01.02.2019 г. № 18Б «ОД»«О внесении изменений в Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» <http://xn--d1aadsuu.xn--p1ai/m/u/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-25-od-1557b-200131.pdf> | Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-25-od-b57b4-191223.pdf>Приказ от 01.02.2019 г. № 18Б «ОД»«О внесении изменений в Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» <http://xn--d1aadsuu.xn--p1ai/m/u/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-25-od-1557b-200131.pdf> | Приказ от 10.01.2020 № 13А «ОД» «О принятии плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2020 год»<http://xn--d1aadsuu.xn--p1ai/m/u/prikaz-o-prinyatii-plana-meropriyatiy-po-protivode-8bcf5-200131.pdf> | Приказ «О создании «Телефона доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры пгт. Нижний Одес» № 65 «ОД» от 01.11.2017, <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-o-sozdanii-telefona-doveriya-9f84c-190301.pdf> |