Отчет о ходе реализации Программы

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»

(2021 – 2024 годы) за 1 полугодие 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий за 1 полугодие 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **1.Совершенствование правовых основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес», выявление и устранение коррупционных рисков** |
| 1.1 | Разработка (актуализация принятых) проектов муниципальных правовых актов в целях реализации федерального и республиканского законодательства по противодействию коррупции | 2021 - 2024(в течение 30 дней с даты принятия (изменения) соответствующего антикоррупционного федерального и (или) республиканского законодательства) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года разработаны и приняты 10 *(указать количество)* нормативных правовых актов, регулирующих антикоррупционную деятельность в органе местного самоуправления в Республике Коми, из них:*(указываются в том числе правовые акты, вносящие изменения в действующие правовые акты)*:1) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от «07» февраля 2022 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 18 марта 2020 года № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес» и Перечня должностей муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес», замещение которых связано с коррупционными рисками».2) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 07.02.2022 № 23 «Об утверждении Карт коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля администрацией городского поселения «Нижний Одес» и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации».3) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 19.05.2022 № 128 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09 января 2020 года № 6 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации городского поселения «Нижний Одес», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»».4) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 19.05.2022 № 129 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 25.12.2014 № 186 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес» и урегулированию конфликта интересов»».5) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 19.05.2022 № 130 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 15.12.2017 № 376 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в Администрации городского поселения «Нижний Одес»».6) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 158 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 22.03.2017 № 81 «Об утверждения Порядка сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»».7) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 159 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 05.12.2016 № 336 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес» и муниципальными служащими администрации городского поселения «Нижний Одес» и соблюдения муниципальными служащими администрации городского поселения «Нижний Одес», требований к служебному поведению»».8) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 160 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 25.12.2014 № 186 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес» и урегулированию конфликта интересов».9) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 161 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 15.12.2017 № 376 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в Администрации городского поселения «Нижний Одес»».10) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 162 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 26.02.2020 № 39 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете городского поселения «Нижний Одес», запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации»». |
| 1.2 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года всего подготовлено *47* проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета и администрации ГП «Нижний Одес», из них в отношении *47* проведена антикоррупционная экспертиза. Выявлено *1* коррупциогенный фактор, устранено – *1*.В 1 полугодии 2022 года *10* муниципальных нормативных правовых актов подлежали антикоррупционной экспертизе, из них в отношении *10* проведена антикоррупционная экспертиза.Выявлено *1* коррупциогенный фактор, устранено –*1*. |
| 1.3 | Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов  | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года в отношении 17-ти проектов муниципальных правовых актов была проведена независимая антикоррупционная экспертиза, из них *17 проектов муниципальных правовых актов размещены на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Республики Коми в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы (*[*http://pravo.rkomi.ru/*](http://pravo.rkomi.ru/)*).*Заключений по результатам независимой экспертизы не поступило. |
| 1.4 | Организация заседаний и обеспечение действенного функционирования комиссии по противодействию коррупции муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»  | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 1 к настоящему Приложению. |
| 1.5 | Расширение практики взаимодействия органов местного самоуправления, с федеральными органами государственной власти и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года Советом и администрацией ГП «Нижний Одес» проведены следующие мероприятия по расширению практики взаимодействия с федеральными органами государственной власти и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции: – *47* проектов нормативных правовых актов прошли антикоррупционную экспертизу в прокуратуре города Сосногорск.Взаимодействие в правотворческой деятельности органов местного самоуправления МО ГП «Нижний Одес» и прокуратуры города Сосногорска осуществляется в соответствии с заключенным соглашением от 01.03.2020 № 1 между Советом городского поселения «Нижний Одес», администрацией городского поселения «Нижний Одес» и прокуратурой г. Сосногорска. |
| 1.6 | Проведение оценки Программы и эффективности ее реализации | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года проведена оценка Программы за 2021 год и эффективность ее реализации. Итоговая оценка эффективности выполнения Программы составила 13 баллов.Согласно шкале оценок Программа оценивается как «Эффективна». |
| 1.7 | Проведение общественного обсуждения (с привлечением экспертного сообщества) проекта Программы на 2021 – 2024 годы | 2021 – 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Проект муниципальной антикоррупционной программы на 2021-2024 годы был размещен на едином региональном интернет-портале pravo.rkomi.ru для проведения общественных обсуждений(адрес гиперссылки <https://pravo.rkomi.ru/projects?type=ListView#npa=13703>). Антикоррупционная программа (план) утверждена 20.09.2021 № 226 Постановлением администрации ГП «Нижний Одес». |
| 1.8 | Разработка методических рекомендаций, информационно-разъяснительных материалов, модельных муниципальных правовых актов, правовых актов муниципальных учреждений по вопросам противодействия коррупции | 2021 – 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года разработано 3 *(указать количество)* информационно-разъяснительных материала администрации ГП «Нижний Одес» по вопросам противодействия коррупции, соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы Республики Коми, в том числе об антикоррупционных стандартах поведения для муниципальных служащих Республики Коми, из них:1) Информационно-разъяснительный материал в виде Памятки на тему: «Конфликт интересов, связанный с имущественными обязательствами и судебными разбирательствами».2) Информационно-разъяснительный материал в виде Памятки на тему: «Ответственность за непредставление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также за представление заведомо недостоверных или неполных сведений».3)Информационно-разъяснительный материал в виде Памятки на тему: «Типовые ситуации конфликта интересов в деятельности руководителя муниципального учреждения». |
| 1.9 | Разработка, утверждение и актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг, осуществления функций муниципального контроля | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Регламентировано предоставление 24 *(указать количество)* муниципальных услуг. В целях актуализации административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 1 полугодии 2022 года внесены изменения в 8 *(указать количество)* административных регламентов муниципальных услуг. Регламентировано осуществление 4-х *(указать количество)* функций осуществления муниципального контроля (надзора).В целях актуализации положений о муниципальном контроле в 1 полугодии 2022 года внесены изменения в 4 *(указать количество)* положения о муниципальном контроле. |
| 1.10 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде  | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года администрацией ГП «Нижний Одес» предоставлено 0 *(указать количество)* муниципальных услуг в электронном виде.Жалобы по предоставлению муниципальных услуг не поступали. |
| 1.11 | Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 21 статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции» | ежеквартально | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года с муниципальными служащими проведено 2 совещания «Об организационных, разъяснительных и иных мерах по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (в соответствии Федеральным Законом «О противодействии коррупции»)» за 4 квартал 2021 года и за 1 квартал 2022 года. Информация размещена на официальном сайте муниципального образования городского поселения «Нижний Одес». |
| 1.12 | Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации органами местного самоуправления, своих функций, осуществлении деятельности по размещению муниципальных заказов на товары, работы, услуги | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В 1 полугодии 2022 года оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий, проведена. По результатам проведения оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации возложенных полномочий внесены изменения в Перечень коррупционно-опасных функций в сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес» и Перечень должностей муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес», замещение которых связано с коррупционными рисками (изменения утв. постановлением администрации городского поселения «Нижний Одес» от 07.02.2022 № 22). Разработаны и утверждены постановлением администрации городского поселения «Нижний Одес» от 07.02.2022 № 23 Карты коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля администрацией городского поселения «Нижний Одес» и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации. |
| 1.13 | Проведение мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля | 2021-2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Мониторинг хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля проведен.Доклад о результатах мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля рассмотрен 14.06.2022 на заседании рабочей группы по оценке коррупционных рисков и размещен на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» по ссылке: http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/inova\_block\_documentset/document/377900/. |
| 1.14 | Обеспечение функционирования официального сайта муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» в целях реализации требований законодательства о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»*,* установленных Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | 2021-2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация о деятельности администрации ГП «Нижний Одес» размещена на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» нижний-одес.рф.Сайт поддерживается в актуальном состоянии.  |
| 1.15 | Анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления | 2021 – 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | За отчетный период жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в администрацию ГП «Нижний Одес» не поступало. |
| 1.16 | Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | ежеквартально | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 квартале 2022 года на заседании рабочей группы рассмотрено вступившее в законную силу 1 Решение Сосногорского городского суда: о признании незаконным заключение межведомственной комиссии, созданной постановлением администрации ГП «Нижний Одес», о признании пригодным для проживания жилого помещения. По результатам указанного случая принято решение:1) об отсутствии в рассматриваемой ситуации признаков коррупционных проявлений в действиях лиц, участвовавших в издании ненормативного правового акта органа местного самоуправления и должностных лиц, поскольку должностные лица действовали в рамках действующего законодательства.2) об отсутствии необходимости в разработке и принятии мер в целях предупреждения и устранения причин выявленных нарушений. Во 2 квартале 2022 гола вступившие в законную силу решения судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) МО ГП «Нижний Одес» и их должностных лиц в администрацию не поступали. |
| **2. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»**  |
| 2.1 | Обеспечение действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В администрации ГП «Нижний Одес» функционирует 1 (*указать количество*) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.В 1 полугодии 2022 года проведено 2 *(указать количество)* заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов, на которых рассмотрено 4 (*указать количество*) вопросов.В отношении 3 *(указать количество)* служащих, 0 (*указать количество*) граждан, ранее замещавших должности муниципальной службы), рассмотрены вопросы на заседании комиссий. Меры дисциплинарной ответственности, рекомендованные комиссией, в отношении муниципальных служащих не применялись. |
| 2.2 | Проведение внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы, и членами их семей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителями муниципальных учреждений и членами их семей | ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проведен в отношении *3* (*указать количество*) муниципальных служащих, что составляет *100 %* (*указать %*); в отношении 1 руководителя муниципального учреждения, что составляет 100 %.По результатам мониторинга выявлены нарушения при представлении сведений у *0 (указать количество)* муниципальных служащих.По результатам мониторинга выявлены нарушения при представлении сведений у *0 (указать количество)* руководителя муниципального учреждения.Проведено *0 (указать количество)* проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по результатам которых привлечено к юридической ответственности *0 (указать количество)* лиц, из них:в виде замечания – *0 (указать количество лиц);*в виде выговора – *0 (указать количество лиц).* |
| 2.3 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, должностей руководителей муниципальных учреждений, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 2021 – 2024(при наличии оснований) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 2 к настоящему Приложению. |
| 2.4 | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 3 к настоящему Приложению. |
| 2.5 | Проведение должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, мероприятий, направленных на выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов | 1 раз в полугодие (до 20 января, до 20 июля) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В администрации ГП «Нижний Одес» организована работа по выявлению личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности), которая может привести к конфликту интересов.До 20 января 2022 г. проведено (*указать мероприятия*):Проверка по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, выявлению скрытой аффилированности в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес» за 2019, 2020, 2021 гг. Факты, содержащие признаки конфликта интересов (возникновения конфликта интересов), не выявлены.До 20 июля 2022 г. проведено:Проверка по выявлению фактов, содержащих признаки возникновения конфликта интересов, выявлению скрытой аффилированности в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес» за 1 полугодие 2022 г. Факты, содержащие признаки конфликта интересов (возникновения конфликта интересов), не выявлены. |
| 2.6 | Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы, руководителей муниципальных учреждений, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В целях реализации данного мероприятия ежеквартально принимаются следующие меры:1) проведена инвентаризация сведений в личных делах, а также актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах в отношении 5-ти муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес», что составляет 100 % от общего числа лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес».2) актуализация сведений о родственниках и свойственниках лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес» по форме, рекомендованной Инструкцией письмом Администрации Главы Республики Коми от 12 ноября 2019 г. № 3698-03-1-39. |
| 2.7 | Проведение оценки эффективности деятельности ответственных должностных лиц органов местного самоуправления, за профилактику коррупционных и иных правонарушений | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года проведена оценка эффективности деятельности ответственных должностных лиц администрации ГП «Нижний Одес» за профилактику коррупционных и иных правонарушений за 2021 год.Эффективность деятельности должностных лиц оценивается как *высокая (количество баллов 82)*.Результаты проведенной оценки рассмотрены на заседании комиссии по противодействию коррупции в администрации ГП «Нижний Одес» *14.01.2022*. |
| 2.8 | Проведение обязательного вводного тренинга для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу, по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению | 2021 - 2024(в течение 30 дней с даты назначения гражданина на должность муниципальной службы) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | При назначении и при поступлении на муниципальную службу, муниципальные служащие знакомятся под роспись в журналах учета с нормативными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, с перечнем должностей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В 1 полугодии 2022 года граждане впервые на муниципальную службу не поступали. |
| 2.9 | Проведение регулярного тренинга по вопросам противодействия коррупции, соблюдения запретов, ограничений, требований к служебному поведению для муниципальных служащих  | 2021 - 2024(не реже 1 раза в год) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В целях ознакомления с обзором правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов, в том числе о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений проведено 2 совещания при руководителе администрации ГП «Нижний Одес».На постоянной основе, оказывается методическая помощь по заполнению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими, в том числе руководителю муниципального учреждения.Проведен 1 обучающий семинар-совещание, посвященный:- вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации городского поселения «Нижний Одес» и руководителем МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» и заполнения соответствующей формы справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в 2022 году (за отчетный 2021 год). |
| 2.10 | Проведение тренинга (беседы) с муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | При увольнении с муниципальными служащими проводится беседа об обязанности в течение двух лет после увольнения с государственной (муниципальной) службы при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы (ст. 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).Муниципальным служащим при увольнении выдается уведомление под роспись.В 1 полугодии 2022 года муниципальные служащие не увольнялись с муниципальной службы. |
| **3. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», руководителей муниципальных учреждений, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов** |
| 3.1 | Направление на обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по образовательным программам в области противодействия коррупции, в том числе на обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года на обучение муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, по образовательным программам в области противодействия коррупции, в том числе на обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции не направлялись. Заявка о потребности обучения в 2022 году направлена в Администрацию Главы Республики Коми. |
| 3.2 | Направление на обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года муниципальные служащие впервые не поступали на муниципальную службу в администрацию ГП «Нижний Одес» и соответственно на обучение не направлялись по образовательным программам в области противодействия коррупции. |
| 3.3 | Направление на обучение муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, на ежегодное повышение квалификации | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года муниципальные служащие, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, на ежегодное повышение квалификации не направлялись.Заявка о потребности обучения в 2022 году направлена в Администрацию Главы Республики Коми. |
| 3.4 | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у них негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | За 1 полугодие 2022 года проведена следующая работа:– ***1*** обучающий семинар-совещание по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в 2022 году (за отчетный 2021 год) (6 человек);– разработаны памятки по вопросам противодействия коррупции (3 штуки); – ***1*** устная консультация по вопросам рассмотрения ситуаций, которые приводят или могут привести к конфликту интересов;– **2** беседы по вопросу представления недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с лицами, замещающими муниципальные должности в Совете ГП «Нижний Одес».В отчетном периоде фактов несоблюдения ограничений, запретов, касающихся получения муниципальными служащими администрации ГП «Нижний Одес» подарков и порядка сдачи подарков, не выявлено. |
| 3.5 | Проведение комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря | 2021- 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 4 к настоящему Приложению.Запланированы на второе полугодие 2022 года. |
| 3.6 | Проведение комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности в соответствующих сферах деятельности | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 5 к настоящему Приложению. |
| 3.7 | Организация проведения «прямых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес» | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года организовано и проведено 1 *(указать количество)* «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности органа местного самоуправления в Республике Коми администрации ГП «Нижний Одес», на которую с вопросами обратилось 0 *(указать количество)* граждан.Тема «прямой линии» (*с указанием даты их проведени*я):1. «Профилактика коррупции и снижение коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд», 28.04.2022. |
| 3.8 | Обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на качественное повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, по информированию общественности о результатах работы соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по профилактике коррупционных и иных нарушений | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Вся информация по антикоррупционной деятельности размещается в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» в сети «Интернет» и на стендах администрации ГП «Нижний Одес». |
| 3.9 | Включение в содержание квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес» вопросов на знание антикоррупционного законодательства | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | При проведении квалификационного экзамена и аттестации муниципальных служащих вопросы на знание антикоррупционного законодательства включены в индивидуальное собеседование, тестирование. |
| 3.10 | Обеспечение наполнения и актуализации раздела по противодействию коррупции официального сайта муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» | 2021-2024(в срок до 10 дней с момента возникновения необходимости в размещении соответствующей информации) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Вся информация по антикоррупционной деятельности актуализируется и размещается в разделе «Противодействие коррупции» на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» в сети «Интернет» (гиперссылка <http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/anticorruption/> ). |
| 3.11 | Издание и распространение памяток, брошюр, буклетов, содержащих антикоррупционную пропаганду и правила поведения в коррупционных ситуациях | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Брошюры и буклеты в виде памяток по противодействию коррупции разработаны и распространены путем размещения на информационных стендах администрации ГП «Нижний Одес», МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес», а также опубликованы на официальном сайте по ссылке: <http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/anticorruption/#mo-element-region-pamyatki-v-sfere-protivodejstviya-korruptsii>. |
| 3.12 | Разработка и реализация молодежных социальных акций, направленных на развитие антикоррупционного мировоззрения, организация и проведение культурно-просветительских мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, диспуты, тематические семинары) | 2021 - 2024 | МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | В 1 полугодии 2022 года разработаны и проведены следующие молодежные социальные акции, направленные на развитие антикоррупционного мировоззрения: **1.** Беседа с детьми, посещающие образцовые ансамбли эстрадного и бальных танцев в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес», на тему: «Подарки и другие способы благодарности» (1-4 классы) – 18 человек, дата проведения 08.06.2022, количество человек 18.2. Профилактическая беседа с сотрудниками МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес на тему: «Коррупция и ответственность за коррупционные деяния», дата проведения: 12.06.2022, количество человек 16. |
| **4. Расширение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной политики** |
| 4.1 | Обеспечение размещения проектов муниципальных правовых актов на едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов Республики Коми в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы | 2021 – 2024 | Структурные подразделения администрации ГП «Нижний Одес» | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 6 к настоящему Приложению. |
| 4.2 | Обеспечение функционирования в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»,«телефонов доверия», «горячих линий», других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В администрации ГП «Нижний Одес» создан и функционирует:«телефон доверия» 8(82149)22416.На сайте администрации ГП «Нижний Одес» размещена информация о возможности сообщения гражданами о ставших известными фактах коррупции http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/inova\_block\_documentset/document/97300/ .В отчетном периоде обращения граждан не поступали. |
| 4.3 | Обеспечение контроля представительными органами местного самоуправления за осуществлением мер по противодействию коррупции в администрации ГП «Нижний Одес» | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 7 к настоящему Приложению. |
| 4.4 | Обеспечение рассмотрения общественным советами МО МР «Сосногорск», отчетов о реализации Программы, планов (программ) противодействия коррупции в муниципальных учреждениях, а также итогов деятельности комиссии по противодействию коррупции в администрации городского поселения «Нижний Одес», комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, комиссий по противодействию коррупции муниципальных учреждений | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 8 к настоящему Приложению. |
| **5. Противодействие коррупции в сферах, где наиболее высоки коррупционные риски** |
| 5.1 | Осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе касающихся недопущения возникновения конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при осуществлении закупок | 2021 - 2024 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | Данная проверка проводится администрацией МР «Сосногорск» на основании Постановления администрации МР «Сосногорск» от 19.08.2016 № 548 «О возложении полномочий». В 1 полугодии 2022 года проверки не проводились. |
| 5.2 | Проведение анализа эффективности бюджетных расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2021 - 2024 | Отдел по бухгалтерскому учету и финансово экономической деятельности | Экономия бюджетных средств по результатам осуществленных в 1 полугодии 2022 года от закупок для муниципальных нужд по сравнению с начальной ценой контракта составила 433 366,69 руб. |
| 5.3 | Проведение в органах местного самоуправления, иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов | 2021 - 2024 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В 1 полугодии 2022 года администрацией ГП «Нижний Одес» проведена следующая работа, направленная на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, муниципальных служащих, работников организаций, осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которая приводит или может привести к конфликту интересов:Проведена проверка с использованием Инструкции по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, должности государственной (муниципальной) службы, должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий в отношении *4* лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации ГП «Нижний Одес», *4* работников администрации ГП «Нижний Одес»Факты наличия личной заинтересованности не выявлены. |
| 5.4. | Проведение анализа передачи муниципального имущества в аренду | 2021-2024 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В ходе процессов, связанных с реализацией недвижимого муниципального имущества, сдачей помещений в аренду в 1 полугодии 2022 года коррупционных нарушений не выявлено. Вся информация опубликовывалась в сети «Интернет» на сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) |
| 5.5. | Проведение комплексной проверки на предмет выявления нарушений в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 2021-2024 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии со списками граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилого фонда по администрации городского поселения «Нижний Одес» осуществляется на основании решения комиссии по жилищным вопросам. В 1 полугодии 2022 года коррупциогенных факторов не установлено. |
| **6. Повышение эффективности антикоррупционных мер в муниципальных учреждениях** **муниципального образования городского поселения «Нижний Одес»** |
| 6.1 | Организация разработки (актуализации принятых) правовых актов в муниципальных учреждениях по вопросам противодействия коррупции | 2021 - 2024(в течение 30 дней с даты принятия (изменения) соответствующего антикоррупционного федерального и (или) республиканского законодательства) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года муниципальным бюджетным учреждением «Дом культуры пгт. Нижний Одес» принят *1* правовой акт в сфере противодействия коррупции:1) Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 10.01.2022 № 7 «ОД» «О принятии плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2022 год». |
| 6.2 | Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, в том числе рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в соответствующих учреждениях | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 9 к настоящему Приложению. |
| 6.3 | Обеспечение разработки и реализации мер по предупреждению коррупции в муниципальных учреждениях | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | За 1 полугодие 2022 года в 1 *(указать количество)*муниципальном учреждении реализовано 3 (*указать количество*) мероприятия антикоррупционного характера, из них:направление обзоров правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции для ознакомления и использования в работе 2 (указать количество);рассмотрение отчетов учреждений о реализации планов мероприятий по противодействию коррупции на заседаниях соответствующих комиссий учреждений 1 (указать количество). |
| 6.4 | Контроль за обеспечением функционирования в муниципальных учреждениях «телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» разработан и принят нормативный правовой акт Приказ от 01.11.2017 № 65 «ОД» «О создании «Телефона доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры пгт. Нижний Одес». Информация о «телефонах доверия» находится в открытом доступе на официальном сайте городского поселения «Нижний Одес» и на официальном сайте МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» в сети «Интернет». |
| 6.5 | Проведение проверок деятельности муниципальных учреждений в части целевого и эффективного использования бюджетных средств | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года проведена 1 проверка состояния финансовой дисциплины в 1 муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры пгт. Нижний Одес».По результатам проведенной проверки Финансовым Управлением администрации МР «Сосногорск» вынесено Представление от 07.06.2022 № 231 сроком исполнения до 30 июля 2022 года. |
| 7. Мониторинг мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес»  |
| 7.1 | Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг  | ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным | Делопроизводитель | В 1 полугодии 2022 года проведен мониторинг качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых администрацией ГП «Нижний Одес» и учреждениями в 2021 году.По результатам мониторинга установлено, что уровень удовлетворенности заявителей составил 100 %. |
| 7.2 | Мониторинг эффективности осуществления муниципального контроля | до 15 февраля года, следующего за отчетным | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом | В 1 полугодии 2022 года мониторинг эффективности осуществления муниципального контроля в 2021 году проведен. В целях проведения мониторинга эффективности осуществления муниципального контроля используется полугодовая форма федерального статистического наблюдения N 1-контроль "Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и ежегодно составляются доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора). 01.03.2022 на официальном сайте городского поселения «Нижний Одес» в сети «Интернет» опубликован подробный доклад администрации городского поселения "Нижний Одес" об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности муниципального контроля в 2021 году. |
| 7.3 | Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики Коми, муниципальных правовых актов в сфере противодействия коррупции | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики Коми в сфере противодействия коррупции, принятых в администрации ГП «Нижний Одес» проведен.Определен перечень правовых актов, которые необходимо разработать (актуализировать) в целях противодействия коррупции в администрации ГП «Нижний Одес». |
| 7.4 | Мониторинг принятых муниципальных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в целях установления их соответствия законодательству | 2021 - 2024 | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Мониторинг *37* принятых правовых актов по вопросам противодействия коррупции в целях установления их соответствия законодательству проведен.Всего *10* правовых актов приведены в соответствие с законодательством *(указать реквизиты принятых правовых актов)*:1) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от «07» февраля 2022 года № 22 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 18 марта 2020 года № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности администрации городского поселения «Нижний Одес» и Перечня должностей муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес», замещение которых связано с коррупционными рисками».2) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 07.02.2022 № 23 «Об утверждении Карт коррупционных рисков при осуществлении функций муниципального контроля администрацией городского поселения «Нижний Одес» и комплекса правовых и организационных мероприятий по их минимизации».3) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 19.05.2022 № 128 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 09 января 2020 года № 6 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы администрации городского поселения «Нижний Одес», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»».4) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 19.05.2022 № 129 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 25.12.2014 № 186 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес» и урегулированию конфликта интересов»».5) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 19.05.2022 № 130 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 15.12.2017 № 376 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в Администрации городского поселения «Нижний Одес»».6) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 158 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 22.03.2017 № 81 «Об утверждения Порядка сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»».7) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 159 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 05.12.2016 № 336 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации городского поселения «Нижний Одес» и муниципальными служащими администрации городского поселения «Нижний Одес» и соблюдения муниципальными служащими администрации городского поселения «Нижний Одес», требований к служебному поведению»».8) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 160 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 25.12.2014 № 186 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского поселения «Нижний Одес» и урегулированию конфликта интересов».9) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 161 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 15.12.2017 № 376 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции в Администрации городского поселения «Нижний Одес»».10) Постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 17.06.2022 № 162 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Нижний Одес» от 26.02.2020 № 39 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Совете городского поселения «Нижний Одес», запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации»». |
| 7.5 | Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в муниципальных учреждениях | ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Информация представляется по форме, приведенной в таблице 10 к настоящему Приложению. |
| 7.6 | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, организация проверки таких фактов | 1 раз в полугодие (до 20 января, 10 июля) | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления коррупции в администрации ГП «Нижний Одес», МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» проведен. О фактах проявления коррупции в МО ГП «Нижний Одес» публикаций не было. Проверки не проводились. |
| 7.7 | Мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления | ежегодно до 1 июля года, следующего за отчетным | Отдел правовой работы и административно- хозяйственной деятельности | В 1 полугодии 2022 года мониторинг обеспечения прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности администрации ГП «Нижний Одес» проведен.Информация о деятельности администрации ГП «Нижний Одес» размещена на официальном сайте МО ГП «Нижний Одес» нижний-одес.рф. Сайт поддерживается в актуальном состоянии. Также информация опубликовывается в информационном бюллетене «Нижнеодесский вестник».Заседания Совета ГП «Нижний Одес» проходят в присутствии граждан(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц). |

Таблица 1

**Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции муниципальных образований в Республике Коми**

\_\_\_\_\_\_ Администрация городского поселения «Нижний Одес»
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата проведения заседания комиссии по противодействию коррупции муниципального образования | Перечень рассмотренных на заседании вопросов | Решения, принятые по результатам их рассмотрения | Количество лиц, замещающих муниципальные должности, в отношении которых рассмотрены вопросы на заседаниях Комиссии |
| 1 | 14.01.2022  | 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» (2021 – 2024 годы)» за 2021 год.2. О рассмотрении отчета о проделанной работе по противодействию коррупции ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации городского поселения «Нижний Одес» за 2021 год. | 1.1. Признать работу Комиссии по противодействию коррупции Администрации городского поселения «Нижний Одес» удовлетворительной.1.2. Одобрить прилагаемый отчет о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» (2021 – 2024 годы)» за 2021 год.2.1. Утвердить отчет о проделанной работе по противодействию коррупции ответственного лица за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации городского поселения «Нижний Одес» за 2021 год.2.2. Признать эффективность деятельности ответственных должностных лиц за профилактику коррупционных и иных правонарушений в администрации городского поселения «Нижний Одес» высокой (количество баллов 82). | 0 |
| 2 | 26.05.2022 | 1. Об итогах внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем муниципального учреждения за 2021 год. | 1.1. Рассмотрев итоги внутреннего мониторинга достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных руководителем муниципального учреждения за 2021 год, установить предоставление сведений достоверными и полными. | 0 |

Таблица 2

**Информация о проведении проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике Коми, должностей муниципальной службы в Республике Коми, должностей руководителей муниципальных учреждений в Республике Коми, лицами, замещающими указанные должности, а также соблюдения данными лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции**

\_\_Администрация городского поселения «Нижний Одес»\_
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера\* | Проверки соблюдения запретов, ограничений, обязанностей, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции\* |
| Количество, проведенных проверок в 1 полугодии2022 г.\*\* | Указать ФИО и должность лица, в отношении которого проведена проверка *(муниципальный служащий, руководитель учреждения)* | По результатам проверки и рассмотрения материалов на заседании комиссии применена мера дисциплинарной ответственности (указать вид) *(или меры дисциплинарной ответственности не применялись)* | Количество, проведенных проверок в 1 полугодии 2021 г.\*\*\* | Указать ФИО и должность лица, в отношении которого проведена проверка *(муниципальный служащий, руководитель учреждения, депутат)* | По результатам проверки и рассмотрения материалов на заседании комиссии применена мера дисциплинарной ответственности (указать вид) *(или меры дисциплинарной ответственности не применялись)* |
| 1 | 0 | - | - | 0 | - | - |

*\* учитываются сведения о завершенных проверках, результаты которых рассмотрены на заседании комиссии;*

*\*\* информация должна соответствовать позиции 3.1. и/или 4.1. отчета по форме «Мониторинг –К ежеквартальная»;*

*\*\*\* информация должна соответствовать позиции 6.1 отчета по форме «Мониторинг –К ежеквартальная».*

Таблица 3

**Информация об осуществлении контроля за соблюдением лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Коми, должности муниципальной службы в Республике Коми, запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уведомления о получении подарка | Уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы | Уведомления о фактах обращений в целях склонения к свершению коррупционных правонарушений | Иное *(указать ситуацию)* |
| Количество | Указать ФИО и должность лица, от которого поступило уведомление | Результат рассмотрения уведомления | Количество | Указать ФИО и должность лица, от которого поступило уведомление\* | Результат рассмотрения уведомления | Количество | Указать ФИО и должность лица, от которого поступило уведомление | Результат рассмотрения уведомления |
| 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - |

*\* информация должна соответствовать позиции 8.1 отчета по форме «Мониторинг –К ежеквартальная»*

Таблица 4

**Информация о проведенных мероприятиях, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Содержание (суть) мероприятия | Категория участников | Численность участников |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Таблица 5

**Информация о проведении комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности в соответствующих сферах деятельности**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных мероприятий | Наименование мероприятий | Категория аудитории (учащиеся, студенты, муниципальные служащие и т.д.) | Примерный охват аудитории, чел. |
| 5 | Совещание при руководителе администрации ГП «Нижний Одес» Об организационных, разъяснительных и иных мерах по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений (в соответствии Федеральным Законом «О противодействии коррупции») за 4 квартал 2021 года, за 1 квартал 2022 года. | Муниципальные служащие  | 5 |
| Обучающий семинар-совещание, посвященный вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими администрации городского поселения «Нижний Одес» и руководителем МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» и заполнения соответствующей формы справки с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» в 2022 году (за отчетный 2021 год). | Муниципальные служащие, руководитель муниципального учреждения | 6 |
| Беседа с детьми, посещающие образцовые ансамбли эстрадного и бальных танцев в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес», на тему: «Подарки и другие способы благодарности» (1-4 классы)  | Дети, посещающие образцовые ансамбли эстрадного и бальных танцев в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | 18 |
| Профилактическая беседа на тему: «Коррупция и ответственность за коррупционные деяния» | Сотрудники МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | 16 |

Таблица 6

**Информация о проектах муниципальных нормативных правовых актах, размещенных на едином региональном интернет-портале в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество разработанных проектов муниципальных правовых актов | Количество проектов муниципальных правовых актов, размещенных на портале для общественного обсуждения | Количество проектов муниципальных правовых актов, размещенных на портале для проведения независимой антикоррупционной экспертизы |
| 1 | 2 | 3 |
| 47 | 17 | 17 |

Таблица 7

**Информация об обеспечении контроля представительными органами местного самоуправления в Республике Коми за осуществлением мер по противодействию коррупции в соответствующем муниципальном образовании**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных заседаний представительного органа муниципального образования, на которых рассматривались вопросы противодействия коррупции | Дата проведения | Наименование рассмотренных вопросов в сфере противодействия коррупции |
| 1 | 22.02.2022 | Отчет о ходе реализации Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании городского поселения «Нижний Одес» (2021-2024 годы)» за 2021 год |

Таблица 8

**Информация об обеспечении рассмотрения общественными советами органов местного самоуправления в Республике Коми отчетов о реализации антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции), а также итогов деятельности комиссий по противодействию коррупции муниципальных образований в Республике Коми, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в Республике Коми и урегулированию конфликта интересов, комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях в Республике Коми, муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми**

Администрация городского поселения «Нижний Одес»
*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общее количество проведенных заседаний общественного совета органа местного самоуправления, на которых рассматривались соответствующие вопросы в сфере противодействия коррупции | Дата проведения | Наименование рассмотренных вопросов |
| 1 | 05.04.2022 | О ходе реализации Программы «Противодействие коррупции на 2021 – 2024 годы» в муниципальном образовании ГП «Нижний Одес» (за 2021 г.). |

Таблица 9

**Информация о функционировании комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях в Республике Коми, муниципальных унитарных предприятиях в Республике Коми, в том числе рассмотрение на заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в соответствующих учреждениях, предприятиях**

\_МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»

Администрация городского поселения «Нижний Одес

*(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальные учреждения в Республике Коми, в отношении которых органы местного самоуправления в Республике Коми осуществляют функции и полномочия учредителя** |
| **Количество муниципальных учреждений** | **Количество комиссий по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях** | **Количество заседаний комиссий по противодействию коррупции**  | **Количество рассмотренных вопросов о состоянии работы по противодействию коррупции в учреждении** | **Перечень рассмотренных на заседании вопросов** | **Количество лиц, в отношении которых рассмотрены вопросы на заседаниях Комиссии** | **Количество лиц, в отношении которых комиссией рекомендовано применение меры дисциплинарной ответственности** | **Количество лиц, привлеченных к ответственности (*с указанием вида наказания*)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1) Рассмотрение отчета о ходе реализации плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2021год.2) Согласование Плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2022 год. | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10

**Мониторинг правовых актов в сфере противодействия коррупции, принятых в муниципальных учреждениях**

Администрации городского поселения «Нижний Одес»
 *(наименование органа местного самоуправления в Республике Коми)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия | Приказ о назначении лиц, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Приказ о создании комиссии по противодействию коррупции*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Порядок (регламент) работы Комиссии по противодействию коррупции*(НПА, номер, дата, ссылка)* | План (программа) противодействия коррупции в учреждении*(НПА, номер, дата, ссылка)* | Положение о «Телефоне доверия» учреждения по вопросам противодействия коррупции*(НПА, номер, дата, ссылка)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» | Приказ от 03.02.2016 № 25 б «ОД» «Об определении должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» № 25 б «ОД» от 03.02.2016, <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-ob-opredelenii-dolzhnostnyh-lic-otvetstvenn-8176f-190301.pdf> | Приказ «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» № 59 «ОД» от 02.12.2015, <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-ob-utverzhdenii-kodeksa-etiki-i-sluzhebnogo-47014-190301.pdf>Приказ от 03.02.2016 № 25В «ОД» «О внесении изменений в Приказ МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» от 02.12.2015 № 59 «ОД» ««Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»», <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-59-od-ob-utve-61b2b-190301.pdf> | Постановление администрации ГП «Нижний Одес» от 10.11.2017№ 341, «Об утверждении Положения о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях учредителем которых, является администрация городского поселения «Нижний Одес»», http://xn----htbdbjbh2acn9a.xn--p1ai/inova\_block\_documentset/document/199540/<http://дкодес.рф/m/u/postanovlenie-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-predot-26f0e-191223.pdf> | Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» ,<http://дкодес.рф/m/u/prikaz-25-od-b57b4-191223.pdf>Приказ от 01.02.2019 г. № 18Б «ОД»«О внесении изменений в Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»<http://xn--d1aadsuu.xn--p1ai/m/u/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-25-od-1557b-200131.pdf> | Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»<http://дкодес.рф/m/u/prikaz-25-od-b57b4-191223.pdf>Приказ от 01.02.2019 г. № 18Б «ОД»«О внесении изменений в Приказ от 03.02.2016 № 25 «ОД»«О создании комиссии по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес»<http://xn--d1aadsuu.xn--p1ai/m/u/prikaz-o-vnesenii-izmeneniy-v-prikaz-25-od-1557b-200131.pdf> | Приказ от 10.01.2022 № 7 «ОД» «О принятии плана мероприятий по противодействию коррупции в МБУ «Дом культуры пгт. Нижний Одес» на 2022 год»<https://xn--d1aadsuu.xn--p1ai/m/u/2022/06/prikaz-o-prinyatii-plana-meropriyatiy-po-protivode-47a5c-220616.pdf> | Приказ «О создании «Телефона доверия» по вопросам, связанным с проявлениями коррупции в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры пгт. Нижний Одес» № 65 «ОД» от 01.11.2017, <http://дкодес.рф/m/u/prikaz-o-sozdanii-telefona-doveriya-9f84c-190301.pdf> |

\* Необходимо при проведении мониторинга обращать внимание на соответствие правовых актов, принятых в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях, действующим нормам законодательства в сфере противодействия коррупции.